## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión como administrador de la institución educativa | Permitir el acceso al sistema como administrador | Ingresar al sistema como administrador | Admin-Institución Educativa | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña del administrador. | Dennis | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Se verifica mediante una prueba de unidad. Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error, si sus datos ingresados son incorrectos y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema y podrá visualizar sus datos personales. |  | Acceder al Sistema Administrador
REQ002 | El programa debe permitir iniciar sesión como estudiante | Permitir el acceso al sistema como estudiante | Ingresar al sistema como estudiante | Estudiante-Instucion Educativa | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña del estudiante. | Karem | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria se verifica si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error, si sus datos ingresados son incorrectos y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema y podrá visualizar sus datos personales. |  | Acceder al Sistema Estudiante
REQ003 | El programa debe permitir iniciar sesión como padre de familia | Permitir el acceso al sistema como padre de familia | Ingresar al sistema como padre de familia | Padre Familia-Institución Educativa | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña del padre de familia. | Patricia | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Se verifica mediante una prueba de unidad. Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error, si sus datos ingresados son incorrectos y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema. |  | Acceder al Sistema Padre Familia
REQ004 | El programa debe permitir iniciar sesión como profesor | Permitir el acceso al sistema como profesor | Ingresar al sistema como profesor | Profesor-Institución Educativa | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña del profesor | Maria Jose | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Se verifica mediante una prueba de unidad. Si el usuario se encuentra bloqueado nos mostrará un mensaje de error, si sus datos ingresados son incorrectos y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema. |  | Acceder al Sistema Profesor
REQ005 | El programa debe permitir el registro de usuarios | Permitir el registro de usuarios en la aplicación web | Registrar a los nuevos usuarios en la aplicación | Todos los usuarios | Presionar en registrar que se encuentra situado en el inicio de la aplicación web y llenar con los respectivos datos | Dennis | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Valida que los datos solicitados (nombre de usuario y nombre) no se encuentren repetidos en la base de datos. |  | Registro de usuarios
REQ006 | La aplicación debe permitir realizar un CRUD de estudiantes por parte del administrador | Permitir la creación, actualización y borrado de los estudiantes por parte del administrador | Crear un estudiante, y a la vez permitir su actualización y eliminación de ser el caso | Admin-Institución Educativa | Presionar el botón crear estudiante e ingresar los datos de dicho estudiante. Para actualizar se debe presionar en el nombre del estudiante y colocar la acción actualizar, de igual forma para eliminar. | María José | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Si al realizar la creación de un nuevo estudiante no se ingresan todos los datos requeridos (nombres, apellidos, número de lista, sexo y curso), aparecerá un mensaje “completa este campo” y no permitirá guardar al alumno. |  | CRUD de estudiantes
REQ007 | El programa debe mostrar un reporte de la nómina de estudiantes | Presentar la nomina de los estudiantes | Observar la nómina de los estudiantes | Admin-Institución Educativa | Mostrar un reporte de la nómina de todos los estudiantes en donde se visualice sus datos: cédula, nombre, apellido, email, notas por materia. | Dennis | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos emitira un mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos". |  | Mostrar Nómina Estudiantes
REQ008 | La aplicación debe permitir realizar un CRUD de notas por parte del docente | Permitir el ingreso, actualización y eliminación de notas por parte del administrador | Ingresar, actualizar y eliminar las notas de la aplicación web | Admin-Institución Educativa | Ingresar las notas respectivas de cada materia en los recuadros y presionar en guardar. Para actualizar se debe presionar en la nota y colocar la nueva nota, y para eliminar se presiona en el botón del mismo nombre. | Karem | 2 | 2021-07-09 | Alta | En proceso | El sistema debe validar que las notas ingresadas se encuentren en un rango de 0 a 10. |  | Ingresar notas
REQ009 | La aplicación debe permitir observar las notas por parte del padre de familia | Presentar las notas de los estudiantes a los padres de familia | Observar notas por parte del padre de familia | Padre Familia-Institución Educativa | Mostrar un reporte de las notas del estudiante en donde se visualicen las notas ingresadas por materia | Patricia | 2 | 2021-07-09 | Alta | En proceso | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos emitira un mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos". |  | Mostrar notas al padre de familia
REQ010 | La aplicación debe permitir observar las notas por parte del estudiante | Presentarle sus notas a los estudiantes | Observar notas por parte del estudiante | Estudiante-Instucion Educativa | Mostrar un reporte de las notas del estudiante en donde se visualicen las notas ingresadas por materia | María José | 2 | 2021-07-09 | Alta | En proceso | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos emitira un mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos". |  | Mostrar notas al estudiante
REQ011 | El programa debe permitir cerrar sesión por parte de los usuarios | Permitir la salida del sistema | Salir del sistema por parte de los usuarios | Todos los usuarios | Presionar en cerrar seción y confirmar | Karem | 2 | 2021-07-09 | Media | En proceso | Se verifica por medio de una prueba de unidad, donde se observe que se cierra el sistema satisfactoriamente |  | Cerrar el sistema
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Padre Familia-Institución Educativa |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Patricia
| QUE | Presentar las notas de los estudiantes a los padres de familia |  | PARA QUE | Observar notas por parte del padre de familia |  | COMO | Mostrar un reporte de las notas del estudiante en donde se visualicen las notas ingresadas por materia
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar notas al padre de familia
| PRUEBA |  | Prueba Unitaria de validación en la base de datos, si no conecta a la base de datos emitira un mensaje "Error de Conexión a la Base de Datos". |  |  | COMENTARIOS