## Config
Proyecto
Aplicativo web que permita gestionar nota de estudiantes
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-13 | 7 | 5
2 | 2021-08-09 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José
Documentación | Terminado | Maria Jose
Programación | En curso | Patrcia
Modelado | En curso | Dennis
Karem

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-13 | 7 |  |  | M | J | J | M | X | J | V | L | X | X | L | M
|  | 2 | 2021-08-09 | 7
[7 empty] | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Documentación | Terminado | Maria Jose
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-13: ESFUERZO | #REF! | En curso | Patrcia
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [12 empty] | Programación | En curso | Dennis
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José | 2021-07-13: 1; 2021-07-15: 2 |  |  | Karem
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Maria Jose | bar: 2021-07-15
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Patrcia | bar: 2021-07-15
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | En curso | Dennis | 2021-07-22: 2
REQ01 | Ingresar el sistema como administrador y estudiante |  |  | Programación | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José | 2021-07-15: 1; 2021-07-22: 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Análisis | En curso | Dennis | bar: 2021-07-27
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Maria Jose | bar: 2021-07-28
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Documentación | Terminado | Patrcia | 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 1
REQ02 | Mostrar Nómina |  |  | Programación | Terminado | Dennis | 2021-08-09: 1; 2021-08-10: 2
| Ingresar al sistema como padre de familia |  |  | Programación | Terminado | Karem | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12

## Gráficos
Proyecto
Aplicativo web que permita gestionar nota de estudiantes
| 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30
Dennis - Patricia - Karem - María José | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Patrcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Dennis | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Karem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0