## Config
Proyecto
Aplicativo web que permita gestionar nota de estudiantes
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-13 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José
Documentación | Terminado | Maria Jose
Programación | En curso | Patrcia
Modelado | En curso | Dennis
Karem

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-13 | 7 |  |  | M | J | J | M | X | J | V
[7 empty] | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentación | Terminado | Maria Jose
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [6 empty] | #REF! | En curso | Patrcia
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [7 empty] | Programación | En curso | Dennis
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José | 1 | 2 | [7 empty] | Karem
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Maria Jose |  | 1
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Patrcia |  | 1
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | En curso | Dennis |  |  | 2
REQ01 | Ingresar el sistema como administrador |  |  | Programación | Terminado | Dennis - Patricia - Karem - María José |  | 1 | 2

## Gráficos
Proyecto
Aplicativo web que permita gestionar nota de estudiantes
| 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30
Dennis - Patricia - Karem - María José | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Maria Jose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patrcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dennis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Karem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0