## Config
Proyecto
Facturacion de Articulos Informaticos
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-13 | 7 | 5
2 | 2021-08-09 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Maria Jose
Codificación | En curso | Patrcia
Documentacion | Terminada | Dennis
Pruebas | Eliminada | Karem
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-13 | 7
|  | 2 | 2021-08-09 | 7
[7 empty] | V | J | L | M | Mi | J | M | V | L | M
[7 empty] | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2021-08-12
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |  | Análisis | Pendiente | #REF!
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | Codificación | En curso | Maria Jose
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-13: ESFUERZO |  | Documentacion | Terminada | Patrcia
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [11 empty] | Pruebas | Eliminada | Dennis
BACK001 | Creacion de matriz Hu |  |  | Documentacion | Terminada | Maria Jose | 2021-07-15: 1; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 1; 2021-07-18: 2 |  | Reunión |  | Karem
BACK002 | Creacion de Requerimientos Funcionales |  |  | Documentacion | Terminada | Patrcia | 2021-07-18: 3; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 1
BACK003 | Modelado de base de datos |  |  | Codificación | Terminada | Patrcia | 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 1
BACK004 | Creacion de inicio de sesion |  |  | Codificación | Terminada | Dennis | 2021-07-18: 4; 2021-07-19: 2
BACK005 | Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentacion | Terminada | Maria Jose | bar: 2021-07-19 to 2021-07-20
BACK006 | Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Pruebas | Terminada | Karem | 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 1
BACK007 | Actualizar de matriz Hu |  |  | Documentacion | Terminada | Maria Jose | 2021-08-09: 2; 2021-08-11: 1
BACK008 | Creacion de Requerimientos Funcionales |  |  | Documentacion | Terminada | Patrcia | bar: 2021-08-11 to 2021-08-12
BACK009 | Modelado de base de datos |  |  | Codificación | Terminada | Karem | 2021-08-09: 2; 2021-08-11: 2; 2021-08-12: 1
BACK010 | Mostrar Nómina |  |  | Codificación | Terminada | Dennis | 2021-08-12: 4
BACK011 | Ingresar al sistema como padre de familia |  |  | Codificación | Terminada | Dennis | 2021-08-12: 2

## Gráficos
| Proyecto | [7 empty] | SPRINT | INICIO | DÍAS
| Facturacion de Articulos Informaticos | [7 empty] | 1 | 2021-07-13 | 7
| 2021-07-13 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-11
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
Maria Jose | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | #N/A
Patrcia | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | #N/A
Dennis | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | #N/A
Karem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A